## 1 сент 2016
Сводный план по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг.
по УКОЖФ "ЖКХ Губинский"
на "_01_"__сентября__ 2016г.
№ | ВИД РАБОТ | Ед.изм. | Общий план | Общая сводная |  |  | Губинский округ |  |  | Центральный округ |  |  | Октябрьский округ |  |  | Автодорожный округ |  |  | Промышленный |  |  | Строительный
|  |  |  | план нараст. | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Подготовка домов к зиме | дом | 143 |  |  |  | 85 |  |  | 10 |  |  | 36 |  |  | 7 |  |  | 3 |  |  | 3
2 | Общая площадь | м.кв. | 463493.41 |  |  |  | 286640.2 |  |  | 41903.81 |  |  | 118087.8 |  |  | 10635.7 |  |  | 6225.9
3 | Полезная площадь | м.кв. | 0
| а) с печным отоплением | дом | 0
| б) дома с АГВ | дом | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| в) дома с ц/отоплением | дом | 141 |  |  |  | 83 |  |  | 10 |  |  | 37 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 3
| КПД | дом | 62 |  |  |  | 38 |  |  | 6 |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| мелкоблочный кирпич | дом | 64 |  |  |  | 38 |  |  | 2 |  |  | 21 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
| деревянные | дом | 13 |  |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
| Ремонт печей | шт. | 0
| Ремонт АГВ | шт. | 0
4 | Промывка систем ц/отопления | дом | 141 | 141 | 139 | 98.58% | 85 | 85 | 100% | 10 | 10 | 100% | 36 | 35 | 97.22% | 7 | 7 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100%
5 | Опрессовка ВПУ (ГВС) (опрессовка) | дом | 2 |  | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
6 | Ревизия запорной арматуры ц/отопления | дом | 139 |  | 135 | 97.12% | 85 | 85 | 100% | 10 | 10 | 100% | 37 | 37 | 100% | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100%
7 | Ремонт систем с частичной заменой трубопровода ц/отопления | дом | 15 | 13 | 3 | 20% | 5 | 5 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Капитальный ремонт ц/отопления | дом | 0 |  | 0
9 | Ревизия запорной арматуры ХГВС | дом | 139 |  | 132 | 94.96% | 85 | 85 | 100% | 10 | 10 | 100% | 37 | 37 | 100% | 6 |  | 0% | 1 |  |  | 3 | 3
10 | Ремонт систем с частичной заменой трубопровода ХГВС | дом | 27 | 27 | 10 | 37.04% | 12 | 10 | 83.33% | 2 |  |  | 10 |  | 0% | 2 |  |  | 1
11 | Капитальный ремонт ХГВС | дом | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100%
12 | Восстановление отопления в т/этаже | дом | 4 | 4 | 0 | 0% | 4 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
13 | Восстановление отопления в л/клетках | дом | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
14 | Восстановление п/сушителей | стояк.шт | 0 |  | 0
15 | Установка шайбовых вводов (новых) | шт. | 0 |  | 0
16 | Ремонт элеваторных узлов (ревизия) | шт. | 130 | 130 | 62 | 47.69% | 77 | 60 | 77.92% | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 100%
17 | Ремонт электроснабжения | дом | 0 |  | 0
18 | Ремонт сетей канализации | дом | 0 |  | 12 |  |  | 11 | [5 empty] | 1
19 | Прочистка системы канализации | дом | 141 | 141 | 81 |  | 58 | 50 | 86.21% | 10 | 5 | 50% | 36 | 20 | 55.56% | 7 | 4 | 57.14% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100%
20 | Ремонт и прочистка вент.каналов | дом | 141 |  | 95 | 67.38% | 85 | 70 | 82.35% | 10 | 5 |  | 37 | 20 | 54.05% | 6 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 | 2 | 100%
21 | Ремонт кровли | дом | 1 |  | 41 |  |  | 32 | [5 empty] | 8 |  | 1 | 1 | 100%
22 | Ремонт отстойников | шт. | 0 |  | 0
23 | Ремонт выгребных ям | шт. | 0 |  | 0
24 | Ремонт туалетов | шт. | 0 |  | 0
25 | Ремонт входных дверей ( с установкой новых) | шт. | 139 |  | 5 |  |  | 5
26 | Ремонт зимних конейнеров | шт. | 0 |  | 0
27 | Изготовление зимних контейнеров | шт. | 0 |  | 0
28 | Остекление домов | дом | 139 |  | 45 | 32.37% | 85 | 20 | 23.53% | 10 | 5 | 50% | 37 | 20 | 54.05% | 6 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 | 2 | 100%
29 | Закрытие чердаков | дом | 139 | 141 | 80 | 57.55% | 85 | 50 | 58.82% | 10 | 8 | 80% | 37 | 20 | 54.05% | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 2 | 100%
30 | Утепление чердаков (чердачная ревизия) | дом | 139 | 141 | 0 | 0% | 85 |  | 0% | 10 |  | 0% | 37 |  | 0% | 6 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 | 2 | 100%
31 | Закрытие т/этажей (окон, утепление) | дом | 139 | 141 |  | 0% | 85 | 50 | 58.82% | 10 |  | 0% | 37 |  | 0% | 6 |  | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100%
32 | Очистка т/этажей и закрытие на замок | дом | 139 |  | 0 | 0% | 85 |  | 0% | 10 |  | 0% | 37 |  | 0% | 6 |  | 0% | 2 |  | 0% | 1 | 1 | 100%
33 | Утепление вводов | дом | 139 |  | 0 | 0% | 85 |  | 0% | 10 |  | 0% | 37 |  | 0% | 6 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 | 3 | 100%
34 | Утепление сетей ц/отопления, ХГВС | п.м. | 139 |  | 0 | 0% | 85 |  | 0% | 10 |  | 0% | 37 |  | 0% | 6 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 | 3 | 100%
35 | Утепление сетей канализации | п.м. | 139 |  | 0 | 0% | 85 |  | 0% | 10 |  | 0% | 37 |  | 0% | 6 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 | 3 | 100%
36 | Предъявлено ж/д для получения справок готовности | шт. |  |  | 0
37 | Полная готовность | дом | 139 |  | 59 | 42.45% | 85 | 57 | 67.06% | 10 |  | 0% | 37 |  | 0% | 6 | 2 | 33.33% | 1 |  | 0% | 3 |  | 0%
38 | Справки готовности | дом | 139 |  | 120 | 86.33% | 85 | 84 | 98.82% | 10 | 10 | 100% | 37 | 23 | 62.16% | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 1 | 100% | 3 | 2 | 66.67%
39 | Паспорта | шт | 143 |  | 0 | 0% | 85 |  | 0% | 10 |  | 0% | 37 |  | 0% | 6 |  | 0% | 1 |  | 0% | 3 |  | 0%